UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr …./GB/2017                             Projekt

Zawarta w dniu …………..2017 r., w Wąbrzeźnie

pomiędzy

Gminą Miasto Wąbrzeźno, z siedzibą w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 18; NIP 878-179-41-85

reprezentowaną przez  Burmistrza Wąbrzeźna Leszka Kawskiego

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta Wąbrzeźno Marioli Frankowskiej

zwaną dalej Zamawiającym

a

…………………………………….

reprezentowanym przez Pana …………….. – Prezesa Zarządu

zarejestrowanym pod numerem KRS ……………………….; NIP ……………….

zwanym dalej Wykonawcą.

Niniejsza umowa zawarta została w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Prawa zamówień publicznych (Pzp) o wartości nie przekraczającej kwot, o jakich mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r., (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

Przedmiot umowy

§  1

- Przedmiotem  niniejszej umowy jest „ Rozebranie istniejącego i budowa nowego mostu drewnianego na Jeziorze Zamkowym w Wąbrzeźnie ”

- Szczegółowy zakres robót  wyszczególniony został w harmonogramie rzeczowo - finansowym  robót, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy oraz w dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie 
z zatwierdzoną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

- Integralną część umowy stanowią:

- SIWZ wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót – załącznik nr 1,

- oferta Wykonawcy wraz z załącznikami oraz oświadczeniami i dokumentami – załącznik nr 2,

- dokumentacja projektowa  – załącznik nr 3,

- harmonogram rzeczowo – finansowy – załącznik nr 4.

- Zamawiający oświadcza, że jest dysponentem terenów, na których zrealizowany zostanie przedmiot niniejszej  umowy oraz, że posiada wymagane prawem pozwolenia.

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy

§ 2

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z pozwoleniem na budowę, dziennikiem budowy i kompletem zatwierdzonej dokumentacji,

  - zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego,

  - odbiór przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 9,

  - terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 7 i § 8 niniejszej umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - realizacja i terminowe oddanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym robót, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy,

  - prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi,

  - ustanowienie kierownika budowy w osobie ………………….. oraz realizacja przepisów ustawy
 z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) dotyczących obowiązków kierownika budowy. Zmiana osoby kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby będą co najmniej takie, jak wymagane w SIWZ. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa wyżej, nie później niż 7 dni przed planowanym wprowadzeniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy,

  - zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż.
 i ochrony  środowiska,

  - dostarczenie niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy,

  - posiadanie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego składowanie odpadów powstałych
w trakcie prowadzenia robót budowlanych w przeznaczonym do tego miejscu i okazywanie go na każde żądanie Zamawiającego,

  - usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas przeprowadzanych odbiorów zgodnie 
z postanowieniami § 9 niniejszej umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych,

  - zapewnienie na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarów
 i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

  - przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wykonanych robót dla wybudowanego nowego mostu drewnianego na Jeziorze Zamkowym w Wąbrzeźnie,

  - zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu – ujętej lub nie ujętej w dokumentacji technicznej - przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy,

  - zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy,

  - ubezpieczenie budowy i robót z tytułu wszelkich szkód, które mogą zaistnieć
 w okresie od przejęcia placu budowy do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu bezusterkowym protokołem odbioru końcowego, a w szczególności w związku z określonymi zdarzeniami losowymi:

a) od ryzyk budowlano-montażowych,

b) od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych,

  - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopie polis, o których mowa w pkt. 12 najpóźniej w dniu podpisania umowy,

  - dbanie o porządek na placu budowy oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkód   
 komunikacyjnych,

  - po zakończeniu i przekazaniu robót - uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy będącego jego własnością, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów w zieleń,

  - kompletowanie w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze, w tym dotyczących przyłączy
 i instalacji podlegających przekazaniu odpowiednim służbom eksploatującym,

  - usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia,

  - Wykonawca zobowiązuje się także do:

    - przedkładania na każde żądanie Zamawiającego dokumentów, materiałów 
i informacji potrzebnych do oceny prawidłowości  wykonania umowy,

    - użycia do wykonania umowy własnych materiałów posiadających świadectwa jakości, certyfikaty wymagane prawem (w tym w zakresie BHP), odpowiadających Polskim Normom oraz wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie, które Wykonawca przedłoży do protokołu odbioru końcowego,

  - Wykonawca oświadcza, że jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań osób
 w miejscu realizacji umowy, a także, że przedmiot umowy wykona przy zachowaniu najwyższej   staranności określonej w art. 355 § 2 K.C.

3. Od daty przejęcia placu budowy do daty protokolarnego bezusterkowego odbioru przedmiotu robót 
    Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na tym terenie na skutek 
    działań własnych, działań pracowników, osób lub podmiotów, którymi się posługuje 
    (podwykonawców) lub pracy maszyn i urządzeń własnych lub podwykonawców.

Terminy realizacji przedmiotu Umowy

§ 3

- Strony ustalają następujące terminy:

1) termin przekazania placu budowy wraz z pozwoleniem na budowę, Dziennikiem budowy
             i kompletną  dokumentacją  techniczną  nastąpi najpóźniej w terminie 7 dni od podpisania umowy,

2) termin wykonania przedmiotu umowy: 274 dni od dnia podpisania umowy, przy czym prace 
              rozbiórkowe należy wykonać w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy.

- Szczegółowe terminy realizacji robót określa harmonogram rzeczowo - finansowy robót, stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej Umowy.

Zmiany umowy

§ 4

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartych w umowie w zakresie zmiany terminu zakończenia przedmiotu niniejszej umowy w przypadku:

- nieprzekazania w terminie wynikającym z § 3 ust. 1 pkt. 1 placu budowy;

- działań siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania
 i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią. Do działań siły wyższej strony zaliczają w szczególności: wojnę, działania wojenne, powódź, pożar, który nie powstał z winy Wykonawcy, epidemie, strajki, z wyjątkiem strajków w zakładach Wykonawcy. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej umowy, spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań by nadrobić zaległości powstałe w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń. O ile stan siły wyższej trwa dłużej niż jeden miesiąc, każda ze stron ma prawo do odstąpienia od dalszej realizacji niniejszej umowy bez kar i odszkodowań z tego tytułu. Roszczenia powstałe przed zaistnieniem siły wyższej zostaną rozliczone pomiędzy stronami na dzień zaistnienia siły wyższej;

- wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z założeniami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót między innymi takimi jak: wstrzymanie prac terenowych z uwagi na ciągłe opady deszczu, śniegu, gradu, temperatury poniżej 5 stopni C występujące powyżej 3 dni;

- wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych związanych
 z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;

- wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków geologicznych (kategoria gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, itp.) lub warunków archeologicznych związanych z koniecznością prowadzenia badań archeologicznych, skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;

- zlecenia robót dodatkowych objętych zamówieniami dodatkowymi, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego;

2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartych w umowie w zakresie zmiany sposobu 
     wykonania zobowiązania w okolicznościach, o których mowa w ust. 1 lit. d i e;

3. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartych w umowie w zakresie zmiany harmonogramu 
     rzeczowo-finansowego w zakresie terminu w przypadku zmiany terminu wykonania umowy;

4. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartych w umowie w zakresie zmiany lub rezygnacji 
    z Podwykonawcy robót lub wprowadzenia nowego Podwykonawcy w zakresie  nieprzewidzianym 
    w ofercie – zmiana może nastąpić za pisemną zgodą Zamawiającego, gdy Wykonawca 
    wystąpi z takim wnioskiem do Zamawiającego; w przypadku gdy dotychczasowy Podwykonawca
    swoimi zasobami potwierdzał spełnienie przez Wykonawcę opisanych warunków udziału
    w postępowaniu, nowy Podwykonawca musi spełnić warunki udziału w postępowaniu w takim samym 
    zakresie jak dotychczasowy Podwykonawca. Zmiana ta nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy;

5. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartych w umowie w zakresie zmiany powszechnie 
    obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub 
    świadczenia Stron.

6. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartych w umowie  w zakresie zmiany
     wynagrodzenia:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie brutto należne Wykonawcy, 
            o którym mowa w § 7 umowy, pozostałe do końca realizacji umowy   - może ulec zmianie, jeżeli zmiany 
            te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez  Wykonawcę;

2) wynagrodzenie brutto należne Wykonawcy, o którym mowa w § 7 umowy, pozostałe do końca 
             realizacji umowy może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy w przypadku:

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 
              ustawy z  dnia 10.10.2002 r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały 
              wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości  
             składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty  
             wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

7. Wykonawca lub Zamawiający powiadamia drugą stronę umowy o wystąpieniu przyczyn opisanych
      w ust. 6, skutkujących zmianą wysokości ustalonego w umowie wynagrodzenia, w formie pisemnej, 
      wskazując podstawę zmiany, szczegółowe wyliczenie proponowanej wysokości wynagrodzenia oraz  
    zasady i metody jego obliczenia, a także udokumentuje jej wpływ na koszty wykonania zamówienia 
    w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę lub zaistnienia okoliczności 
    będących podstawą zmiany. Zmiana wynagrodzenia określonego w ust. 6 pkt 1 i 2 wynikać może tylko ze
    zmian, w trakcie realizacji umowy i wymaga aneksu do umowy.

8. W terminie 7 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy dokumentów, o których mowa w ust. 7 Zamawiający
    może żądać przedłożenia wyjaśnień, uzupełnień a także przedłożenia dodatkowych dokumentów dla
    oceny prawidłowości zasadności zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

9. Badanie zasadności zmiany wynagrodzenia Wykonawcy nie może trwać dłużej niż 7 dni od dnia 
     udostępnienia Zamawiającemu dokumentów określonych w ust. 8.

Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

§ 5

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy oraz podwykonawcy, stosownie do art. 29 ust. 3a Prawa 
     zamówień publicznych , aby w zakresie realizacji zamówienia  czynności wymienione  w Rozdziale
     3 ust. 9 SIWZ były wykonane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów
     ustawy  z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.).

      - Wykonawca najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji umowy, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że  osoby które będą wykonywać czynności wskazane w ust. 1  są  zatrudnione na umowę o pracę.

      - Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie jakie czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, ich imion i nazwisk, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

      - Zamawiający nie dopuści Wykonawcy do realizacji zamówienia do momentu otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust.3. Wynikłe z tego tytułu opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy będzie traktowane, jako opóźnienie z winy Wykonawcy.

      - W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale Podwykonawców, każdorazowo jest on zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji robót przez Podwykonawcę oświadczenia Podwykonawcy o treści wskazanej w ust.3.

      - Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu:

a) poświadczone za zgodność z oryginałem  przez Wykonawcę kopie umów o pracę zawartych przez  Wykonawcę lub Podwykonawcę z osobami skierowanymi do wykonywania prac określonych w ust. 1(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych;

b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
             Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
             podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

c) poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię dowodu potwierdzającego 
             zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób
             zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
             29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych.

7.       Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumentów,
            o których mowa w § 5 umowy, w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Zatrudnianie podwykonawców

§ 6

- Zakres robót, który będzie wykonywał Podwykonawca/Podwykonawcy określony jest
w ofercie Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Wykonawca zapewnia przy tym, że   w realizacji robót, o których mowa powyżej uczestniczyć będą wyłącznie osoby posiadające niezbędne do wykonania umowy uprawnienia wymagane przepisami prawa. Za działania  i zaniechania Podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za zaniechania własne.

- W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może zmienić podwykonawcę lub zrezygnować 
z podwykonawstwa. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawstwa dotyczyć będzie podmiotu, na zasoby którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a Prawa zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, 1a i 1b ustawy, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu:

- projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także 
projektu jej zmiany  , przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy,

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian,

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych  umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, przy czym wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo
o wartości większej niż 50.000 zł.

4. Wykonawca, podwykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody Zamawiającego na 
      zawarcie umowy  z podwykonawcą  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
      budowlane, i jej zmian.  Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia projektu umowy
      o podwykonawstwo, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych
      w umowie  nie zgłosi na piśmie  zastrzeżeń,   uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczy projektu umowy  o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniające wymagań określonych w SIWZ,

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 10.

5. Umowy, o roboty budowlane muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną

za zgodność z oryginałem kopię umowy określonej w ust. 3 pkt. 2 i 3 w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia. Jeżeli  Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia  kopii  zawartej umowy
      o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z częścią dokumentacji 
      dotyczącą wykonania robót  określonych w umowie nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że 
      zaakceptował on tę umowę. Sprzeciw dotyczy przypadków, o których mowa w ust. 4.

7. W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnić, aby suma ustalonych
       w nich wynagrodzeń za zakres robót wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła 
       wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.

8.  Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcami taki okres odpowiedzialności za wady, aby
      nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

9.   Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców.

10. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
       podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 
       przy czym termin wymagalności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia lub jego części dla 
       podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być późniejszy niż 14 dni od dnia odbioru
       końcowego całego przedmiotu umowy przez Zamawiającego. Jeżeli w umowach 
       o podwykonawstwo, których  przedmiotem są dostawy lub usługi termin 
       zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzednim, Zamawiający informuje 
       o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia  do zmian tej umowy pod rygorem wystąpienia 
       o zapłatę kary umownej.

11. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
        podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy , który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego

umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez
        Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  zamówienia na roboty budowlane.

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11 dotyczy wyłącznie należności powstałych po
        zaakceptowaniu przez Zamawiającego kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
        roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
        z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
        podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy
       zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
       podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, w terminie nie krótszym niż
       7 dni od dnia  doręczenia tej informacji. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie zastosowanie 
       mają przepisy art. 143 c ust. 5 Prawa zamówień publicznych.

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Podstawę dokonania
       potrącenia stanowi faktura wystawiona przez podwykonawcę Wykonawcy oraz umowa między 
       wykonawcą i podwykonawcą , protokoły odbioru. Zamawiający  może zażądać innych
       dokumentów uzupełniających.

16. Zasady zawierania umów pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą stosuje się odpowiednio do
       umów zawieranych pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 7

- Strony określają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w kwocie …………             złotych netto.

- Kwota wynagrodzenia, o którym  mowa w ust. 1, powiększona zostanie o obowiązujący podatek od towarów i usług w wysokości 23%, co stanowi ogółem    ……………….złotych brutto.

- Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ceny ryczałtowej, przez co należy rozumieć cenę, 
o jakiej mowa w art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego.

- Wynagrodzenie ryczałtowe ma charakter stały i niezmienny.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.1 niniejszego paragrafu.

Zasady płatności wynagrodzenia

§ 8

- Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową 
po oddaniu Zamawiającemu przedmiotu  umowy.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej (rozliczeniowej) jest dokonanie bezwarunkowego odbioru końcowego.

- Zapłata za fakturę nastąpi w terminie 30 dni od dnia wpływu faktury. Warunkiem zapłaty faktury  jest przedłożenie Zamawiającemu 7 dni przed terminem płatności faktury oświadczeń  podwykonawców lub dalszych   podwykonawców o uregulowaniu wobec nich należności za wykonane  roboty 
w terminie lub z przekroczeniem terminu. Wstrzymanie płatności należności z powodu braku   oświadczeń podwykonawców nie powoduje powstania opóźnienia po stronie Zamawiającego
 w zapłacie wynagrodzenia, przy czym bieg terminu do zapłaty rozpoczyna się od dnia otrzymania oświadczenia, jeżeli jego brak był jedyną podstawą wstrzymania płatności.

4.  Płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.

5. Nieprawidłowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg terminów płatności od daty dokonania 
      korekty i przedłożeniu jej do siedziby Zamawiającego.

6. Cesja wierzytelności z tytułu wynagrodzenia o jakim mowa w § 7 ust. 2 umowy, wymaga pisemnej
     zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

7. Zamawiający może dokonać poza wypadkami określonymi w § 6 ust. 11-15 także bezpośredniej
     płatności wymagalnego wynagrodzenia na rzecz  podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 
     zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie  umowami o podwykonawstwo na podstawie § 6  umowy, 
     w przypadku gdy odpowiednio:

- wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca dokona cesji wierzytelności przysługującej mu z tytułu realizacji odpowiedniej części niniejszej umowy – za pisemną zgodą Zamawiającego i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektu umowy cesji;

- wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca upoważni Zamawiającego do dokonania 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego z tytułu realizacji odpowiedniej części
umowy w drodze przekazu ( art. 921¹ kc ) – po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego dokumentacji dotyczącego niezapłaconego zakresu robót. Powyższa zapłata 
spowoduje wygaśnięcie zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy za zobowiązania zapłaty wynagrodzenia za przedmiotowe roboty w wysokości zapłaconej kwoty.

Odbiory robót

§ 9

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  - odbiory robót zanikających,

  - odbiór końcowy .

- Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których wyżej mowa, wpisem do Dziennika budowy.

- Odbiory, o których mowa w ust. 2, dokonywane będą w terminie trzech dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia. Z czynności odbiorów sporządzane będą protokoły.

- Wykonawca będzie awizował Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego na czternaście dni przed dniem rozpoczęcia tego odbioru, pismem składanym bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, 
w terminie nieprzekraczającym 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia do  odbioru.

- Wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą (operat kolaudacyjny) wraz z niezbędnymi dokumentami, takimi jak: protokoły odbiorów,  atesty i zezwolenia dotyczące materiałów, urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Dokumentacja powykonawcza wykonana będzie na jednym egzemplarzu dokumentacji technicznej przekazanej Zamawiającemu przez Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób lub posiadania wad , Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad lub dokonać odbioru warunkowego z podaniem terminu na usunięcie wad lub usterek. Po usunięciu usterek lub wad określonych w protokole warunkowym strony dokonają odbioru końcowego, bezwarunkowego.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy uznaje się datę bezwarunkowego odbioru robót, stwierdzoną w protokole odbioru.

Kary umowne

§ 10

- Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień 
niniejszej Umowy:

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy:

    - karę za zwłokę w przekazaniu placu budowy oraz dostarczeniu kompletnej dokumentacji technicznej w stosunku do terminu ustalonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy -
 w wysokości 500 zł - za każdy dzień zwłoki;

    - karę w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto  za przedmiot umowy, za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po jego stronie za wyjątkiem sytuacji określonej w § 10 ust. 3 umowy, bądź za odstąpienie przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:

    - karę za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto przysługującego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy - za każdy dzień opóźnienia;

    - karę za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek – także w okresie rękojmi i gwarancji, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad w wysokości 500 zł dziennie do dnia ich usunięcia;

    - karę w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bądź odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z  przyczyn leżących po jego stronie;

    - karę w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot niniejszej umowy za brak zapłaty  wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

    - karę w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot niniejszej umowy za  każdą nieterminową zapłatę przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

    - karę w wysokości  0,2% wartości wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy  za każde nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

    - karę w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy za każde nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

    - karę w wysokości  0,2% wartości wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy z powodu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w okolicznościach określonych w art. 143 b ust. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych;

    - karę w wysokości 1.000,00 zł w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu,
 o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdą osobę, wobec której Wykonawca nie dopełnił obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

- Strony zachowują bez ograniczeń prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

Odstąpienie od Umowy

§ 11

- Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Stronom przysługuje umowne prawo odstąpienia od niniejszej Umowy do dnia ………...2018 r., w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy, gdy:

    - zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszeniu  upadłości Wykonawcy (Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłość oraz o zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku o upadłość w terminie  7 dni od wystąpienia tych okoliczności) -  w terminie 14 dni od powzięcia informacji o tym fakcie,

    - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy - w terminie 14 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o tym fakcie,

    - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 7 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy lub bez uzasadnionych przyczyn przerwał je na okres dłuższy niż 7 dni i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie - w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego w wezwaniu,

    - Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót i przerwa ta spowodowała opóźnienie realizacji robót w stosunku do przyjętego harmonogramu o dłużej niż 15 dni - w terminie 14  dni od stwierdzenia przez Zamawiającego tej okoliczności,

  - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy, jeżeli Zamawiający opóźnia termin przekazania placu budowy wraz z pozwoleniem na budowę, dziennikiem budowy 
i kompletną dokumentacją techniczną o więcej niż 15 dni i pomimo dodatkowego wezwania nie dokonał tego przekazania w terminie  14 dni od upływu terminu wskazanego 
w dodatkowym wezwaniu.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający zobligowany był do 
     dokonywania wielokrotnej, bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub 
     do dokonania na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bezpośrednich zapłat na sumę 
     większą niż 5 % wartości zamówienia - w terminie 14 dni od stwierdzenia przez Zamawiającego tej 
     okoliczności.

3.  Niezależnie od przyczyn określonych w ustępie 1 i 2, w razie wystąpienia istotnej zmiany

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy    w terminie

30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  W takim wypadku Wykonawca

może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

4. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
     takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
     następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale 
Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od niniejszej umowy,

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od niniejszej umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od niniejszej umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada, a ponadto niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 15 dni usunie
 z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

  - Zamawiający  w razie odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

    - dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

    - rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych  z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy chyba, że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

    - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy w ciągu 15 dni od daty podpisania przez Strony niniejszej Umowy protokołu inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.

6. Wykonanie umownego prawa odstąpienia wywiera skutki na dzień odstąpienia (ex nunc)
      i ma zastosowanie jedynie do części robót budowlanych, które nie zostały jeszcze
      wykonane z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Strony postanawiają, że w przypadku odstąpienia od umowy, postanowienia niniejszej 
      umowy w zakresie § 7 ( w zakresie robót wykonanych), § 8, § 9, § 10, § 12, § 13, zachowują
      moc obowiązującą, przy czym wynagrodzenie za wykonane prace zostanie ustalone na 
      podstawie protokołu odbioru zawierającego obmiar wykonanych prac sporządzonego 
      z udziałem obu stron i cen określonych w ofercie złożonej przez Wykonawcę w przetargu.

Gwarancja, rękojmia oraz kaucja gwarancyjna

§ 12

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres …. miesięcy. Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania bezwarunkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wad, które ujawnią się w okresie gwarancji, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych ustalonych przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy oraz o czas, w którym nie było możliwe korzystanie z przedmiotu umowy. Gdy usunięcie wad polegać będzie na ponownym wykonaniu przedmiotu umowy w całości lub części, wówczas na te roboty Wykonawca udziela nowej …. miesięcznej gwarancji. W takim przypadku termin gwarancji rozpoczyna się na nowo od daty odbioru poprawionego przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi wobec  Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy od dnia podpisania bezwarunkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie niniejszej umowy w okresie rękojmi – w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia usterek lub wad w okresie rękojmi lub gwarancji Zamawiający pisemnie zawiadomi o tym Wykonawcę. W terminie 7 dni od doręczenia pisma spisany zostanie protokół ustalający zaistniałe wady i usterki z udziałem obu stron.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie własnych specjalistów albo podmiotu trzeciego - bez utraty praw wynikających z rękojmi
 i gwarancji w przypadku gdy Wykonawca:

- nie zgłosi się w celu protokolarnego stwierdzenia wad i usterek w terminie  7 dni od daty 
pisemnego zawiadomienia o wadzie lub usterce;

- nie usunie wad  i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

W tym wypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej 
        kwoty, będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

Uprawnienie powyższe nie pozbawia Zamawiającego możliwości korzystania z innych  
        uprawnień przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego i  niniejszej umowie .

- Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie i potwierdzane pisemnie, najpóźniej jednak do dnia upływu okresu gwarancji w zakresie gwarancji oraz upływu okresu rękojmi w zakresie rękojmi.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji.

- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających
 z przepisów o rękojmi za wady rzeczy.

- Strony przyjmują, że niniejsza umowa zastępuje dokumenty gwarancyjne. Wręczenie Zamawiającemu gwarancji producenta , która może zawierać postanowienia odmienne, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszej umowy i udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny inwestycji zaproponowanej w ofercie, tj. kwotę ……….. zł przed podpisaniem umowy.

- Do czasu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiającemu przysługuje prawo zatrzymania wadium wniesionego w przedmiotowym postępowaniu.

- Strony ustalają, że:

  - 70% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota …………. zł stanowi zabezpieczenie zgodnego
 z umową wykonania robót,

  - 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ………… zł przeznaczona jest na pokrycie roszczeń 
z tytułu rękojmi.

- Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót, zostanie zwolniona 
w ciągu 30 dni po bezwarunkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 15 dni, po upływie okresu rękojmi.

- Nie wniesienie zabezpieczenia w terminie, o jakim mowa w ust. 11 skutkować będzie nieprzystąpieniem do umowy z winy Wykonawcy.

Postanowienia końcowe

§ 13

- Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Każda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności
 z zastrzeżeniem przepisów art. 144 Prawa zamówień publicznych.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                                                                                     ZAMAWIAJĄCY